## Sheet1
项目成本专家估算表
WBS | 专家 | a(最小成本) | m(可能成本) | b(最大成本) | 平均 | 期望 | 任务 | 最小成本 | [5 empty] | 可能成本 |  |  |  | 最大成本 |  | PERT估值 | 期望值
项目范围计划书编写 | 陆柯亦 | [5 empty] | 任务
| 奉恒斌 | [5 empty] | 估计成本
| 汪家豪 | [5 empty] | 项目范围计划书编写 | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 3
| 任翔 | [5 empty] | 任务分解结构 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 | 2
任务分解结构 | 陆柯亦 | [5 empty] | 项目进度计划编写 | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 3 |  | 2
| 奉恒斌 | [5 empty] | 项目成本计划编写 | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 3 |  | 2
| 汪家豪 | [5 empty] | 客户需求获取 | 3 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 7 |  | 5
| 任翔 | [5 empty] | 需求规格说明书编写 | 3 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 3 |  | 3
项目进度计划编写 | 陆柯亦 | [5 empty] | 系统分析 | 2 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 5 |  | 4
| 奉恒斌 | [5 empty] | 系统总体设计 | 2 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 6 |  | 4
| 汪家豪 | [5 empty] | 系统详细设计 | 2 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 5 |  | 4
| 任翔 | [5 empty] | 用户登录与注册页面编码 | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 5 |  | 4
项目成本计划编写 | 陆柯亦 | [5 empty] | 用户主页面编码 | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 5 |  | 4
| 奉恒斌 | [5 empty] | 管理员主页面编码 | 3 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 9 |  | 6
| 汪家豪 | [5 empty] | 管理员收费页面编码 | 2 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 8 |  | 5
| 任翔 | [5 empty] | 管理员数据可视乎页面编码 | 4 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 10 |  | 7
客户需求获取 | 陆柯亦 | [5 empty] | 用户剩余车位信息统计功能 | 3 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 7 |  | 5
| 奉恒斌 | [5 empty] | 用户所停车位实现查询功能 | 3 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 7 |  | 5
| 汪家豪 | [5 empty] | 用户出场收费功能 | 4 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 5 |  | 5
| 任翔 | [5 empty] | 用户登录注册逻辑功能 | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 4 |  | 4
需求规格说明书编写 | 陆柯亦 | [5 empty] | 用户注销逻辑功能 | 4 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 4 |  | 4
| 奉恒斌 | [5 empty] | 新增停车收费标准功能 | 2 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 7 |  | 5
| 汪家豪 | [5 empty] | 删除停车收费标准功能 | 2 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 6 |  | 4
| 任翔 | [5 empty] | 查询停车收费标准功能 | 3 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 6 |  | 5
系统分析 | 陆柯亦 | [5 empty] | 修改停车收费标准功能 | 2 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 6 |  | 4
| 陆柯亦 | [5 empty] | 每月新增用户统计功能 | 3 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 9 |  | 6
| 奉恒斌 | [5 empty] | 每月入场用户统计功能 | 2 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 10 |  | 6
| 汪家豪 | [5 empty] | 每月收费统计功能实现 | 3 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 9 |  | 6
系统总体设计 | 任翔 | [5 empty] | 测试计划书编写 | 2 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 5 |  | 4
| 陆柯亦 | [5 empty] | 单元测试 | 2 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 6 |  | 4
| 奉恒斌 | [5 empty] | 集成测试 | 3 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 8 |  | 6
| 汪家豪 | [5 empty] | 功能测试 | 3 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 5 |  | 4
系统详细设计 | 任翔 | [5 empty] | 系统测试 | 3 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 7 |  | 5
| 陆柯亦 | [5 empty] | 系统运行与维护 | 2 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 8 |  | 5
| 奉恒斌 | [5 empty] | 项目总成本
汪家豪
用户登录与注册页面编码 | 任翔
陆柯亦
奉恒斌
汪家豪
用户主页面编码 | 任翔
陆柯亦
陆柯亦
奉恒斌
管理员主页面编码 | 汪家豪
任翔
陆柯亦
奉恒斌
管理员收费页面编码 | 汪家豪
| 任翔 | [5 empty] | 子任务 | 人力 |  |  |  | 时间（天） |  |  |  | 成本（万元） |  |  |  | 总计（万元）
| 陆柯亦 | [5 empty] | 项目准备阶段 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.025 | 0.07 | 0.135 | 0.073333
| 奉恒斌 | [5 empty] | 设计阶段 | 3 | 4 | 6 | 4.17 | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.035 | 0.09 | 0.26 | 0.10917
| 任翔 | [5 empty] | 用户登录与注册页面设计 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.015 | 0.05 | 0.105 | 0.053333
| 陆柯亦 | [5 empty] | 用户主页面设计 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.015 | 0.05 | 0.105 | 0.053333
| 奉恒斌 | [5 empty] | 管理员主页面设计 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.015 | 0.05 | 0.105 | 0.053333
用户剩余车位信息统计功能 | 汪家豪 | [5 empty] | 管理员收费管理页面设计 | 2 | 3 | 3 | 2.83 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.025 | 0.07 | 0.105 | 0.068333
| 任翔 | [5 empty] | 管理员数据可视化页面设计 | 2 | 2 | 3 | 2.17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.025 | 0.05 | 0.105 | 0.055
| 陆柯亦 | [5 empty] | 用户剩余车位信息统计功能 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.015 | 0.05 | 0.105 | 0.053333
用户所停车位实现查询功能 | 奉恒斌 | [5 empty] | 用户所停车位查询功能 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.015 | 0.05 | 0.105 | 0.053333
| 汪家豪 | [5 empty] | 用户出场收费功能 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.015 | 0.05 | 0.105 | 0.053333
| 任翔 | [5 empty] | 用户登录注册逻辑功能 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.015 | 0.05 | 0.105 | 0.053333
| 陆柯亦 | [5 empty] | 用户注销逻辑功能 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.015 | 0.05 | 0.105 | 0.053333
用户出场收费功能 | 奉恒斌 | [5 empty] | 新增停车收费标准功能 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.015 | 0.05 | 0.105 | 0.053333
| 汪家豪 | [5 empty] | 删除停车收费标准功能 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.015 | 0.05 | 0.105 | 0.053333
| 任翔 | [5 empty] | 查询停车收费标准功能 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.015 | 0.05 | 0.105 | 0.053333
| 陆柯亦 | [5 empty] | 修改停车收费标注 功能 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.015 | 0.05 | 0.105 | 0.053333
用户登录注册逻辑功能 | 奉恒斌 | [5 empty] | 新增用户统计功能 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.015 | 0.05 | 0.105 | 0.053333
| 汪家豪 | [5 empty] | 入场用户统计功能 | 2 | 3 | 3 | 2.83 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.025 | 0.07 | 0.105 | 0.068333
| 任翔 | [5 empty] | 收费统计功能 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.015 | 0.05 | 0.105 | 0.053333
| 陆柯亦 | [5 empty] | 系统测试 | 2 | 2 | 5 | 2.5 | 7 | 9 | 14 | 9.5 | 0.175 | 0.225 | 0.77 | 0.3075
用户注销逻辑功能 | 奉恒斌 | [5 empty] | 系统运维 | 1 | 2 | 2 | 1.83 | 5 | 7 | 10 | 7.1667 | 0.075 | 0.175 | 0.25 | 0.17083
| 汪家豪 | [6 empty] | 2/3/4/3 |  |  |  | 1/2/3/2 |  |  |  | 0.025/0.07/0.135/0.073
| 任翔 | [6 empty] | 3/4/6/4 |  |  |  | 1/2/4/2 |  |  |  | 0.035/0.09/0.26/0.109
| 陆柯亦 | [6 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
新增停车收费标准功能 | 陆柯亦 | [6 empty] | 1/2/3/2 |  |  |  | 1/2/3/2 |  |  |  | 0.015/0.05/0.105/0.053
| 奉恒斌 | [6 empty] | 1/2/3/2 |  |  |  | 1/2/3/2 |  |  |  | 0.015/0.05/0.105/0.053
| 汪家豪 | [6 empty] | 1/2/3/2 |  |  |  | 1/2/3/2 |  |  |  | 0.015/0.05/0.105/0.053
| 任翔 | [6 empty] | 2/3/3/3 |  |  |  | 1/2/3/2 |  |  |  | 0.025/0.07/0.105/0.068
删除停车收费标准功能 | 陆柯亦 | [6 empty] | 2/2/3/2 |  |  |  | 1/2/3/2 |  |  |  | 0.025/0.05/0.105/0.055
| 奉恒斌 | [6 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
| 汪家豪 | [6 empty] | 1/2/3/2 |  |  |  | 1/2/3/2 |  |  |  | 0.015/0.05/0.105/0.053
| 任翔 | [6 empty] | 1/2/3/2 |  |  |  | 1/2/3/2 |  |  |  | 0.015/0.05/0.105/0.053
[8 empty] | 1/2/3/2 |  |  |  | 1/2/3/2 |  |  |  | 0.015/0.05/0.105/0.053
[8 empty] | 1/2/3/2 |  |  |  | 1/2/3/2 |  |  |  | 0.015/0.05/0.105/0.053
[8 empty] | 1/2/3/2 |  |  |  | 1/2/3/2 |  |  |  | 0.015/0.05/0.105/0.053
[8 empty] | 1/2/3/2 |  |  |  | 1/2/3/2 |  |  |  | 0.015/0.05/0.105/0.053
查询停车收费标准功能 | [7 empty] | 1/2/3/2 |  |  |  | 1/2/3/2 |  |  |  | 0.015/0.05/0.105/0.053
[8 empty] | 1/2/3/2 |  |  |  | 1/2/3/2 |  |  |  | 0.015/0.05/0.105/0.053
[8 empty] | 1/2/3/2 |  |  |  | 1/2/3/2 |  |  |  | 0.015/0.05/0.105/0.053
[8 empty] | 1/2/3/2 |  |  |  | 1/2/3/2 |  |  |  | 0.015/0.05/0.105/0.053
修改停车收费标准功能 | [7 empty] | 2/3/3/3 |  |  |  | 1/2/3/2 |  |  |  | 0.025/0.07/0.105/0.068
[8 empty] | 1/2/3/2 |  |  |  | 1/2/3/2 |  |  |  | 0.015/0.05/0.105/0.053
[8 empty] | 2/2/5/3 |  |  |  | 7/9/14/10 |  |  |  | 0.175/0.225/0.77/0.308
[8 empty] | 1/2/2/2 |  |  |  | 5/7/10/7 |  |  |  | 0.075/0.175/0.25/0.171
每月新增用户统计功能 | [7 empty] | 2/3/4/3///
3/4/6/4///
#REF!
1/2/3/2///
每月入场用户统计功能 | [7 empty] | 1/2/3/2///
1/2/3/2///
每月收费统计功能实现
测试计划书编写
单元测试
集成测试
功能测试
系统测试
系统运行与维护